## Journal
Jour | Semaine | temps | Type | Description
2021-02-15 | 1 | 30min | Documentation | Introduction du cahier des charges
2021-02-17 | 1 | 45min | Execice | Création des UseCase
2021-02-18 | 1 | 2h30 | Exercice | Création des sénarios et du MCD
2021-02-19 | 1 | 1h | Exercice | Création des maquettes
2021-03-01 | 2 | 2h15 | Documentation | Introduction et première exportation du projet sur Github
2021-03-03 | 2 | 1h | Exercice | Création de la page d'acceuil
2021-03-04 | 2 | 1h | Exercice | Création de l'aide de jeux
2021-03-08 | 3 | 45min | Documentation | Introduction du Sprint et création du Sprints 3
2021-03-10 | 3 | 30min | Exercice | Création du Sprints 4 et du journal de bord
2021-03-11 | 3 | 2h30 | Exercice | Ajout de plusieurs fonctions
2021-03-11 | 3 | 1h | Exercice | Ajout d'un décompte affichant le nombre de bateaux restant
2021-03-12 | 3 |  |  | Fin de la version 0.1